## Hoja1
Cronograma de Actividades : | Fechas de Entrega
1. Reseña informativa de cuando el usuario debe ingresar su reporte a IOSA o SMS (Coordinar con Canevaro – Benites para el envió de la información). | 2019-02-14
1.1 Enviar correo con el formato html final de accesos a reportes a Raul para que lo pueda validar directamente con Benites. | 2019-02-14
2. Habilitar la opción de Descarga de Adjunto en Seguimiento. | 2019-02-14
3. Fecha de derivación del reporte, que se incluya en la información de los reportes la fecha cuando se envía el reporte de IOSA a SMS o viceversa. | 2019-02-14
4. Retirar imagen de búsqueda que aparece en cada reporte cuando no existen datos. | 2019-02-14
5. Crear un manual en pdf donde se explique los pasos a seguir para registrar los reportes ya sea en SMS o IOSA .(Solicitar a Canevaro el look and feel para este tema ). | 2019-02-16